## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | 基于SSH的电子商城设计与实现 |  | 项目负责部门 | 研发7部 | 项目负责人
项目总计工时 | 16天 | 项目开始 | 2017/7/10 | 项目结束 | 2017/7/25
2017/7/10-2017/716 | 2017/7/17 | 2017/7/18 | 2017/7/19 | 2017/7/20 | 2017/7/21 | 2017/7/22
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
知识储备阶段 | 工作任务： 1、项目启动 2、准备分析项目需求 3、确定项目题目 | 工作任务： 1、完成《立项申请书》 2、完成《项目开发周期表》的规划 | 工作任务： 1、构建框架 2、完成网页与服务器的连接 3、完成用户登陆 4、完成用户查询操作 5、完成用户注册 | 工作任务： 1、完成商家对商品的增删改查 2、完成购买 3、完成订单评价 | 工作任务： 1、完善程序代码，修复一些可能出现的bug 2、增加细节部分 3、完成对html的连接 | 是否需要加班？ 是
2017/7/23 | 2017/7/24 | 2017/7/25
周日 | 周一 | 周二
是否需要加班？ 视情况而定 | 工作任务： 1、完成《项目评审PPT》 2、完成录屏 | 里程碑： 最终项目评审 工作任务： 项目答辩